ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG
RIKKEIFARM LIVE

Bài giải tham khảo

# Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đánh giá | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- |
| LS01 | Cần làm rõ | Hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái khi đến giờ bắt đầu livestream không? |
| LS03 | Cần làm rõ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý đơn nào thành công và đơn nào thất bại như thế nào? |

## Dữ liệu mở khóa sau Nhiệm vụ 1:

PO xác nhận LS01 chỉ cần hiển thị trạng thái 'Sắp diễn ra'; tự chuyển trạng thái khi đến giờ phát thuộc Story khác. Với LS03, nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, chỉ đơn giữ được số lượng mới thành công; đơn còn lại nhận thông báo hết hàng.

# Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 SP | Sau khi làm rõ, chỉ cần tạo phiên và hiển thị trạng thái ban đầu. Nhỏ hơn LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 SP | Reference Story; các phiếu đã thống nhất. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 SP | Có tạo đơn, kiểm tra tồn kho, giảm/hoàn tồn và xử lý đặt hàng đồng thời. Lớn hơn LS02. |

## Nguyên nhân chênh lệch phiếu

LS01: Thành viên chọn 5 SP lo ngại xử lý thời gian và tự chuyển trạng thái. Sau khi PO xác nhận tự chuyển trạng thái thuộc Story khác, nhóm có thể bỏ phần phạm vi đó và ước lượng lại.

LS03: Người chọn 5 SP cho rằng phạm vi có thể kiểm soát; người chọn 8 SP chú ý rủi ro hai khách đặt sản phẩm cuối cùng cùng lúc và quy tắc hoàn tồn. Sau khi PO làm rõ cách xử lý đơn đồng thời, nhóm thảo luận và bỏ phiếu lại để thống nhất.

Lưu ý: 2 SP cho LS01 và 8 SP cho LS03 là mức đề xuất tham khảo, không phải kết quả bỏ phiếu chính thức. Scrum Team cần thảo luận và bỏ phiếu lại để chốt.

# Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo lường tương đối độ phức tạp, khối lượng công việc và mức độ không chắc chắn của User Story, không phải số giờ cố định. Nhóm sử dụng Velocity trung bình của các Sprint trước để dự báo lượng Story Point có thể hoàn thành trong Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi SP sang giờ.